## Arendus
Tee nr | Tee nimetus | Alg km | Lõpp km | Pikkus km | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | indikatiivne maksumus | töö liik
2019
| Aruküla ÜVKjärgne taastus |  |  |  | * |  |  |  |  | 25000 | Pindamistööd, omaosalus, selgub ÜVK ehitaja hankest
6510117 | Aruküla, Kirsi tn | 0 | 0.105 | 0.105 | * |  |  |  |  | 3600 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510135 | Aruküla, Pirni tn | 0 | 0.12 | 0.12 | * |  |  |  |  | 4100 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510105 | Aruküla, Põllu tn | 0.49 | 0.71 | 0.22 | * |  |  |  |  | 8500 | Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius / must asfalt?
6510125 | Aruküla, Tulbi tn | 0 | 0.22 | 0.22 | * |  |  |  |  | 7400 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510103 | Aruküla; Harju tee | 0.64 | 0.82 | 0.18 | * |  |  |  |  | 6800 | Kahekordne pindamine 4,5m laius, 180m Talve teest Peningi mnt suunas
6510206 | Raasiku, Põllu tn | 0 | 0.24 | 0.24 | * |  |  |  |  | 9100 | Kahekordne pindamine + alus 4,5 m laius
6510023 | Härma küla tee mustkate | 0 | 0.3 | 0.3 | * |  |  |  |  | 24000 | 430m kahe tee peale kokku, kahekordne pindamine, 5,5m + alus
6510379 | Härma küla lõik 2 | 0.3 | 0.43 | 0.13 | * |  |  |  |  | 10000 | Kahekordne pindamine + alus 5,5 m laius
6510013 | Igavere tee | 0 | 2.6 | 2.6 | * |  |  |  |  | 170000 | Kahekordne pindamine algusest kuni 2,6km, millest 100m asfalt küla südames.
KT | Raasiku, Kergliiklustee |  |  |  | * |  |  |  |  | 15000 | Vana Tehase tee osa kitsamaks ja haljastus koos ümbrusega
KT | Aruküla, Tallinna mnt kõnnitee koostöö MA |  |  |  | * |  |  |  |  | 10000 | Maade ost
| Reserv | [8 empty] | 6500 | Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks
| KOKKU | [8 empty] | 293500 | Eelarves 300 000
2020
| Aruküla ÜVK järgne taastamine |  |  |  |  | * |  |  |  | 15000 | Täpne vajadus selgub peale ÜVK lõppu 2019-2020
6510102 | Aruküla, Männiku tee | 0 | 1.25 | 1.25 |  | * |  |  |  | 20000 | Ühekordne pindamine 5m laius
6510123 | Aruküla, Staadioni | 0 | 0.29 | 0.29 |  | * |  |  |  | 22000 | 5,5m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks. Lasteaia ette 40m x 2,5m tasku peatumiseks
6510158 | Aruküla, Staadioni põik | 0.125 | 0.39 | 0.265 |  | * |  |  |  | 25000 | 5m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks. Kooli nurgast Sügise tänavani. Parkla laiendus Staadioni 7 maja ees 6,5m x 85m
6510139 | Aruküla, Sügise | 0 | 0.46 | 0.46 |  | * |  |  |  | 25000 | 4,5 m laius, 1 kiht kuum asfalt. Vajadusel freesida siledamaks
6510129 | Aruküla, Raudtee | 0 | 0.129 | 0.129 |  | * |  |  |  | 10000 | Kahekordne pindamine + alus 5m laius koostöös Harju TÜ-ga
| Aruküla, lasteaia lisaparkla | 0 | 0.13 | 0.13 |  | * |  |  |  | 28000 | Põllu 3 ja lasteaia vaheline tee + parkimisala teest põhja pool, suurusega ca 45m x 7m.
6510217 | Raasiku, Vana-Postijaama | 0.45 | 1.11 | 0.66 |  | * |  |  |  | 30000 | Kahekordne pindamine + alus 5m laius
6510219 | Raasiku, Jõe tn | 0 | 0.259 | 0.259 |  | * |  |  |  | 7600 | Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius
6510273 | Raasiku, Jõe põik | 0 | 0.078 | 0.078 |  | * |  |  |  | 2300 | Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius
6510021 | Pikavere, Pikavere külatee | 0 | 0.5 | 0.5 |  | * |  |  |  | 16000 | Kahekordne pindamine + alus 5m laius
KT | Aruküla, Jaama tn kõnnitee |  |  | 0.41 |  | * |  |  |  | 20000 | Pärnamäe kuni Piiri tn
KT | Raasiku, Paju tn kõnnitee |  |  | 0.71 |  | * |  |  |  | 80000 | Kostivere tee algus kuni Mistra parkla
| Reserv | [8 empty] | 9100 | Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks
[10 empty] | 300900 | Eelarves 310 000
2021
6510114 | Aruküla, Talve tee | 0 | 0.99 | 0.99 |  |  | * |  |  | 31000 | Kahekordne pindamine 5m laius
6510214 | Raasiku, Roosi tänav | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | * |  |  | 6800 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius (koosneb mitmest lõigust)
6510211 | Raasiku, Pargi tn | 0 | 0.17 | 0.17 |  |  | * |  |  | 5800 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510216 | Raasiku, Mooni tn | 0 | 0.133 | 0.133 |  |  | * |  |  | 4500 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510221 | Raasiku, Nelgi | 0 | 0.103 | 0.103 |  |  | * |  |  | 3500 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510215 | Raasiku, Kannikese | 0 | 0.195 | 0.195 |  |  | * |  |  | 6600 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510265 | Raasiku, Tehase põik | 0 | 0.182 | 0.182 |  |  | * |  |  | 6200 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510222 | Raasiku, Tulbi tn | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | * |  |  | 6800 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510223 | Raasiku, Raudtee tn | 0 | 0.762 | 0.762 |  |  | * |  |  | 20000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510254 | Raasiku, Kivi tn | 0 | 0.27 | 0.27 |  |  | * |  |  | 7900 | Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius
6510201 | Raasiku, Pae tn | 0 | 0.414 | 0.414 |  |  | * |  |  | 14000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510255 | Raasiku, Liivaku | 0 | 0.112 | 0.112 |  |  | * |  |  | 3800 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510218 | Raasiku, Tamme tn | 0 | 0.215 | 0.215 |  |  | * |  |  | 7300 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510202 | Raasiku, Saare tn | 0 | 0.402 | 0.402 |  |  | * |  |  | 13500 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510208 | Raasiku, Koidu tn | 0 | 0.152 | 0.152 |  |  | * |  |  | 5100 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510209 | Raasiku, Aia tn | 0 | 0.152 | 0.264 |  |  | * |  |  | 8900 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510254 | Raasiku, Okka tn | 0 | 0.138 | 0.138 |  |  | * |  |  | 4700 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510262 | Raasiku, Sepa tn | 0 | 0.34 | 0.34 |  |  | * |  |  | 14000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius / + parkla plats (2 tk 30x5m platse?)
6510020 | Perila, Külakeskuse tee | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | * |  |  | 15200 | Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius
6510372 | Perila, Küti tee | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | * |  |  | 10000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510028 | Kiviloo, Kiviloo-mõisa tee | 0 | 1.093 | 1.093 |  |  | * |  |  | 46000 | Kahekordne pindamine + alus 5m laius
6510335 | Kiviloo, Kanali tee | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | * |  |  | 10000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510004 | Kurgla, Kolovere tee | 0 | 1 | 1 |  |  | * |  |  | 35000 | Kahekorde pindamine 6m laius
6510001 | Kulli küla Suvila tee | 0 | 0.29 | 0.29 |  |  | * |  |  | 24000 | Kahekordne pindamine + alus 5,5 m laius
| Reserv | [8 empty] | 9400 | Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks
| KOKKU | [8 empty] | 310600 | Eelarves 320 000
2022
6510015 | Aruküla, Aruküla-Kalesi | 0 | 1.12 | 1.12 |  |  |  | * |  | 41000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius
6510396 | Aruküla, Kadarpiku tee | 0 | 0.448 | 0.448 |  |  |  | * |  | 13200 | Kahekordne pindamine + alus 3,5m laius
6510424 | Tõhelgi, Tõhelgi külatee | 0 | 0.95 | 0.95 |  |  |  | * |  | 10000 | Kruusatee remont + alus 4,5m laius
6510016 | Tõhelgi, Tõhelgi külatee | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | * |  | 53000 | Kahekordne pindamine + alus 4,5m laius
6510006 | Kurgla, Lammassaare tee | 0 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | * |  | 135000 | Kahekorde pindamine +alus 5m laius
6510026 | Rätla, Rätla-Sõerde tee | 0 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | * |  | 40000 | Kruusatee remont
6510012 | Igavere, Saunaküla tee | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | * |  | 30000 | Kahekordne pindamine + alus 4 m laius
KT | Aruküla-Kalesi kergtee projekteerimine ja ehitus koos tänavavalgustusega | [6 empty] | * |  | 300000 | Kergliiklustee koos tänavavalgustusega, projekt + ehitus Välisrahastus +laen (2022 kokku ei kajastu)
| Reserv | [8 empty] | 7800 | Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks
| KOKKU | [8 empty] | 322200 | Eelarves 330 000
2023
6510101 | Aruküla, Põhja tn |  |  | 0.865 |  |  |  |  | * | 30000 | Teealuse ehitus
6510442 | Kulli Külatee | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | * | 18000 | Kahekordne pindamine + alus 5m laius. Korraldada omandisuhe
6510443 | Kulli Tuisu tee | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | * | 8000 | Kahekordne pindamine + alus 4m laius. Korraldada omandisuhe
6510507 | Kulli Uustalu tee | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | * | 25000 | Tee algus 300 m kahekordne pindamine, ülejäänud osas kruusatee remont
6510003 | Kurgla, Metsaküla tee, sh Suuresti tee |  |  | 1.5 |  |  |  |  | * | 20000 | Kruusatee remont
6510311 | Kurgla küla Kivimäe tee | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | * | 15000 | Kruusatee remont koos kraavitusega
6510306 | Kurgla Laane tee | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | * | 27000 | Kahekordne pindamine + alus 4m
6510004 | Kolovere tee II lõik | 1 | 1.4 | 0.4 |  |  |  |  | * | 14000 | Kahekordne pindamine + alus 4m
6510017 | Peningi-Kalesi vs uus tee | [7 empty] | * | 25000 | Peningi -Kalesi kruusatee osa remont või alternatiivselt rajada uus tee Lagedi-Peningi maanteelt
P | Aruküla, tervise keskuse parkla | [7 empty] | * | 15000 | ca 650m2. parkla + sissesõit
P | vallamaja plats + sissesõit | [7 empty] | * | 50000 | ca 1700m2
KT | Aruküla, Järsi tee kõnnitee | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | * | 60000
KT | Kergliiklustee Kalesi- Raasiku | [7 empty] | * | 25000 | Kalesi-Peningi-Raasiku kergliiklustee projekteerimine, kooskõlastused, ettevalmistus. Jägala mnt äärde. Tallinna mnt kuni Vana-Postijaama.
| Reserv | [8 empty] | 9000 | Ettenägematute kulude katteks, hangete korrigeerimiseks
| KOKKU | [8 empty] | 332000 | Eelarves 341 000
P | Parkla
KT | Kergliiklustee

## igaaastane hooldus
Üldine hooldus
Nimetus | Selgitus | Maksumus
Hooldusleping | Greiderdus, plommimine, niitmine. | 70000
Tolmutõrje |  | 10000
Liiklusmärgid | Liiklusmärkide korrashoid, vajadusel lisa märkide paigaldus. | 5000
Kraavitus ja truubid | Kraavitus ja truubid (võimalusel arvestades külavanemate soove) | 20000
Kruusa pealevedu | Vastavalt iga kevad teede hindamisele | 35000
140000
Iga aastane hooldus on planeeritud suurendada +5%